## Cronograma
[11 empty] | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto
| Doc | Entregue | AS | Testes | Help | A Test | Issues | Version | Status | Data Entregue | 2014-03-09 | 2014-03-14 | 2014-03-21 | 2014-03-28 | 2014-04-04 | 2014-04-11 | 2014-04-18 | 2014-04-30 | 2014-05-10 | 2014-05-17 | - | - | 2014-06-06 | 2014-06-12 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | 2014-07-31 | 2014-08-09 | 2014-08-16 | 2014-08-30
100 - Interface Geral - Definição | [7 empty] | 1
Definição | [7 empty] | 1
Site - Recrutador |  | X | X | N/A |  |  |  | 1 |  | 2014-03-10 | 2014-03-09
Site - Profissional |  | X | X | N/A |  |  |  | 1 |  | 2014-03-10 | 2014-03-09
Site - Rede Social |  | X | X | N/A |  |  |  | 1 |  | 2014-03-10 | 2014-03-09
Gerenciamento de Menu | [6 empty] | 294 | 1
Code Complete |  | X | N/A | X |  |  |  | 1 |  | 2014-04-17 | [6 empty] | 2014-04-18
Estrutura do Site | [7 empty] | 1
Site - Recrutador |  | X | X | X |  |  |  | 1 |  | 2014-03-17 | 2014-03-13
Site - Profissional |  | X | X | X |  |  |  | 1 |  | 2014-03-17 | 2014-03-13
Site - Rede Social |  | X | X | X |  |  |  | 1 |  | 2014-03-17 | 2014-03-13
Páginas de Feed | [7 empty] | 1
Procura de Vagas | [7 empty] | 1 | Em andamento |  | 2014-03-13
Procura de Classificados |  | X | X |  |  |  | 822 | 1 |  |  | 2014-03-13
Páginas Iniciais | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 1000000
Site - Recrutador |  | X | [5 empty] | 1 |  | 1034 | 2014-03-13 | [21 empty] | 200
Site - Profissional |  | X | [5 empty] | 1 |  | 1034 | 2014-03-13 | [21 empty] | 200000000
Site - Rede Social |  | X | [5 empty] | 1 | Em andamento | 1034 | 2014-03-13
Procura Estendida | 105 | X |  |  |  |  | 1258
200 - Email | [7 empty] | 1
Integração com Email |  | X | N/A | X |  |  | 425 | 1 |  | 2014-06-11 | [13 empty] | 2014-06-12
Bulk email, especificando para TODOS, Prof, Rec, Rede Social |  | X | X |  |  |  | 972 | 1
Email Sugestões - Vagas |  | X |  |  |  |  | 729 | 1 | [20 empty] | 2014-07-25
300 - Usuário Rede Social | [7 empty] | 1
Cadastramento |  | X | X | X |  | 300 | 293 | 1
Tornar-se Recrutador |  | X | X | X |  | 301 | 291 | 1 |  | 2014-04-11
Revisão antes de Cadastrar |  | X | X | X |  | 302 | 270 | 1 |  | 2014-03-10
Tornar-se Profissional |  | X | X | X |  | 303 | 512 | 1 |  | 2014-06-12
350 - Usuário Recrutador | [7 empty] | 1
Cadastramento |  | X | X | X |  |  | 78 | 1 |  | 2014-03-10
Aprovação do Recrutador |  | X | X | X |  |  | 253 | 1 |  | 2014-03-14
Aprovação de Empresa |  | X | X | X |  |  | 255 | 1 |  | 2014-03-19
Aprovação de Vaga |  | X | X | X |  |  | 259 | 1 |  | 2014-03-20
Retirar da Busca e Encerrar Vaga (Re-publicação de Vaga) |  | X |  |  |  |  | 992 | 1
Não permitir buscas |  | X |  |  |  |  | 991 | 1
Criar Nova Vaga |  | X | X | X |  |  | 79 | 1 |  | 2014-06-20
Encerrar Vaga |  | X | X | X |  |  | 91 | 1 |  | 2014-04-08
Modificação Vaga |  | X | X | X |  |  | 283 | 1
Modificação Empresa |  | X | X | X |  |  | 415 | 1 |  | 2014-05-29
Modificação Empresa - Envio de Email para todos os usuário que estão iigados a empresa |  | X | X |  |  |  | 979 | 1
Enviar email, de convite para participar do site, para Responsável por RH, caso seja diferente e não esteja cadastrado no emprego.net |  |  | X |  |  |  | 980 | 1
Verificar CNPJ no cadastramento |  | X | X |  |  |  | 977 | 1 | [23 empty] | Helps
Revisão antes de Cadastrar |  | X | X | X |  |  | 271 | 1 |  | 2014-03-26
400 - Usuário Profissional | [7 empty] | 1
Documento de Funcionalidades |  | X | X | N/A | N/A | N/A | 247 | 1 |  | 2014-03-04
Cadastramento |  | X | X | X |  | 400 | 72 | 1 |  | 2014-03-26 | [17 empty] | 31
Sugerir Perfil |  | X | X |  |  | 401 | 971 | 1
Encerrar Currículo |  | X | X | X |  | 402 | 87 | 1 |  | 2014-06-25
Modificação Profissional |  | X | X | X |  | 403 | 87 | 1 |  | 2014-06-24
Modificação Currículo |  | X | X | X |  | 404 | 87 | 1 |  | 2014-06-25
Criação de Carta de Apresentação |  | X | X | X |  | 405 | 86,75 | 1 |  | 2014-06-25 | [22 empty] | Está cursando no mínimo (período), em vagas tem q ser quando não selecionado (Indiferente)
Modificação de Carta de Apresentação |  | X | X | X |  | 406 | 86,75 | 1 |  | 2014-06-25
CRUD Recomendações |  | X | X | X |  | 407 | 744 | 1
Aprovação Recomendações |  | X | X | X |  | 408 | 744 | 1
Alertas de Vagas por Currículo |  | X |  |  |  |  | 795 | 1
Visualização Recomendações - Perfil Rede Social |  | X | X |  |  | 410 | 744 | 1
Visualização Recomendações - Currículo |  | X | X |  |  | 411 | 744 | 1
450 - Fluxo de Seleção | [7 empty] | 1
Documento de Funcionalidades |  | X | X | N/A |  |  | 265 | 1
Procura Vagas |  | X | X | X |  |  | 246 | 1
Cesta de Vagas |  | X | X | X |  |  | 81 | 1 |  | 2014-07-16
Procura Currículo |  | X | X |  |  |  | 84 | 1
Item do currículo |  | X | X |  |  |  | 84 | 1
Profissional Seleciona Vaga e Candidata-se |  | X | X | X |  |  | 90 | 1
Recrutador coloca candidato em uma vaga |  | X | X |  |  |  | 719 | 1
Denúncia Recrutador |  | X | X |  |  |  | 88,89 | 1
Controle do Processo de Seleção por Vaga | [7 empty] | 1
Página |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Item do currículo |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Carta de Apresentação |  | X |  |  |  |  | 753 | 1
Segurança |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Rating Candidato |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Enviar mensagem |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Impressão currículo |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Enviar por email currículo |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Contratação |  | X |  |  |  |  | 987 | 1
Adicionar a outra vaga |  | X | X |  |  |  | 719 | 1
Processo seletivo |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Anotações |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Contato |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Remover candidato |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Filtros laterais |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Currículo no Processo de Seleção |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Estrutura de permissão com vaga em aprovação |  | X | X |  |  |  | 753 | 1
Sugestão de Currículo |  | X |  |  |  |  | 85 | 1
Sugestão de Vagas |  | X |  |  |  |  | 80 | 1
500 - Rede Social | [7 empty] | 1
Especificação
Grupos |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Tópicos |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Posts |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Classificados |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Mensagens |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Calendário |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Página da Empresa |  | X | X | [6 empty] | 2014-03-10 | 2014-03-09
Componentes no Servidor - Code Complete | [12 empty] | 2014-03-21
Atividades |  | X | N/A |  |  |  | 92 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Relacionamentos |  | X | N/A |  |  |  | 99 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Grupos |  | X | N/A |  |  |  | 97 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Classificados |  | X | N/A |  |  |  | 252 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Calendário |  | X | N/A |  |  |  | 94 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Mensagens |  | X | N/A |  |  |  | 93 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Tópicos |  | X | N/A |  |  |  | 238 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Posts |  | X | N/A |  |  |  | 96 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Página da Empresa |  | X | N/A |  |  |  | 98 |  |  | 2014-03-26 |  |  | 2014-03-21
Páginas (Interface) da Rede Social - Code Complete | [7 empty] | 1
Perfil |  | X | X |  |  |  | 918 | 1 | [16 empty] | 2014-06-27
Conexões |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2014-06-27
Classificados |  | X | X |  |  |  | 284 | 1 |  | 2014-06-12 | [13 empty] | 2014-06-12
Grupos |  | X | X |  |  |  | 61 | 1 | [20 empty] | 2014-07-25
Tópicos |  | X | X |  |  |  | 239 | 1 | [21 empty] | 2014-07-31
Posts |  | X | X |  |  |  | 61 | 1 | [22 empty] | 2014-08-09
Ingressar |  | X | X |  |  |  | 61 | 1
Seguir |  | X | X |  |  |  | 61 | 1
Agenda |  | X | X |  |  |  | 92 | 1 | [20 empty] | 2014-07-25
Mensagens |  | X | X |  |  |  | 823 | 1 | [21 empty] | 2014-07-31
Página da Empresa |  | X | X |  |  |  | 62 | 1 | [23 empty] | 2014-08-16
Tópicos |  | X | X |  |  |  | 62 | 1
Posts |  | X | X |  |  |  | 62 | 1
Seguir |  | X | X |  |  |  | 62 | 1
Quem viu meu profile | 513 | [5 empty] | 1257
550 - Share | [7 empty] | 1
Facebook (Vaga e Classificado) |  | X | X |  |  |  | 756 | 1
Facebook do emprego.net | [6 empty] | 1058 | 1
Indeed Feed | [6 empty] | 1090 | 1
Socket.io |  | X |  |  |  |  | 882 | 1
600 - Anúncio Google | [7 empty] | 1
Especificação |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 2014-04-20
Apresentar o anúncio |  | X | [5 empty] | 1 |  | 2014-04-20
650 - Listas | [6 empty] | 927 | 1
Perguntas Padrão (Vagas) |  | X | [5 empty] | 1
Categorias de Perguntas Padrão (Vagas) |  | X | [5 empty] | 1 | lista_tipos_perguntas
Cargos |  | X | [5 empty] | 1
Cargos Operacionais |  | X | [5 empty] | 1
Área de Atuação |  | X | [5 empty] | 1
Ramo de Atuação |  | X | [5 empty] | 1 | lista_ramos_atuação
Tecnologias |  | X | [5 empty] | 1 | lista_habilidades
Curso |  | X | [5 empty] | 1
Categorias Sociais (Para Grupos) |  | X | [5 empty] | 1 | lista_categorias_grupo
Categorias Sociais (Para Página da Empresa) |  | X | [5 empty] | 1 | lista_categoria_paginaempresa
Tags mais usadas no RioVgas para Classificados |  | X | [5 empty] | 1
Termos de Serviço | [7 empty] | 1 | [25 empty] | Warn Close | Warn Close | Warn Close | Close
700 - Batch | [7 empty] | 1 | [25 empty] | 28/10/2014 | 29/10/2014 | 30/10/2014 | 31/10/2014
Enviar email candidatar-se com acumulo de 10 (colocar no config) currículos - (alerta de vagas) - 3x ao dia | [7 empty] | 1 |  |  | Contínuo
Aviso de agendamento (5 dias antes) | [7 empty] | 1
Enviar email de agenda do dia |  | X | [5 empty] | 1
Enviar email de vagas para candidatos | [7 empty] | 1 |  |  | Contínuo
Enviar email q vai encerrar a vagas (Primeiro Corte, manda até 5 dias antes) |  | X |  |  |  |  | 1003 | 1
Despublicar vagas X dias de idade e enviar email (btach --> jobunpub) |  | X |  |  |  |  | 997 | 1
Enviar email q vai encerrar a vagas (5 dia antes) |  | X |  |  |  |  | 1006 | 1
Enviar email de vaga encerrada (encerrar a vaga) (batch --> jobclose) |  | X |  |  |  |  | 1001 | 1 | [29 empty] | 2014-10-04 | 2014-10-11
Email de Quando o usuário mudou de emprego para seus contatos | [7 empty] | 1
Email de sugestão de vagas por currículo | [7 empty] | 1
Atualizar lat,lng classificados |  | X | [5 empty] | 2
Atualização Periódica | [7 empty] | 1
750 - Ajuda | [6 empty] | 339
Aprovação Augusto |  | X | X | X |  |  | 339 | 1 |  |  | Contínuo
Code Complete |  | X | X |  |  |  | 339 | 1 |  |  | Contínuo
800 - Servidor | [6 empty] | 1095 | 2
Colocar count no CRUD |  | X | [5 empty] | 2
Mudar CRUD para aggregate |  | X | [5 empty] | 2
Mudar CRUD para definir populate |  | X | [5 empty] | 2
Deixar de usar regex para usar fulltext – o maior ganho que vamos ter na versão nova, pois usamos bastante regex |  | X | [5 empty] | 2
Mudar database calls para Lean |  | X | [5 empty] | 2
850 - Compartilhar Vaga por Email | [7 empty] | 2
CRUD Emails e Filtros no Admin | [6 empty] | 1118 | 2
Disparo dos emails no cadastramento | [6 empty] | 1118 | 2
900 - CEPs próximos na procura | [7 empty] | 2
CEPs próximos na procura - Busca |  | X |  |  |  |  | 1096 | 2
Ajuda | [6 empty] | 1096 | 2
Estrutura no Server |  | X |  |  |  |  | 1096 | 2
Testes | [6 empty] | 483
Delivery | [6 empty] | 1007
Status Report
007-SR-30-05-14 | [6 empty] | 419
008-SR-26-06-14
Base de dados | [6 empty] | 693 | 1
Instalação Servidor de Produção | [6 empty] | 850 | 1 | Em andamento
Memcached | [7 empty] | 1
Socket.io server | [7 empty] | 1
Email Server | [7 empty] | 1
Route Permissions |  | X |  |  |  |  | 740 | 1

## Cronograma BoaOferta
32 | Contagem de Docs | [8 empty] | Mês
| Spec | Entregue | AS | Testes | Help | A Test | Issues | Delivery | Status | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio
Arquitetura e Estrutura | 003 | X |  | n/a |  |  |  | 1
Design novo | 000 | [5 empty] | 58 | 1
Cadastramento
Usuário | 001 | X | [5 empty] | 1
Transformar em anunciante
Geral | 001 | [6 empty] | 2
Imóveis | 001 | X | [5 empty] | 3
Carro | [7 empty] | 4
Anunciante
Geral | 004 | X |  |  |  |  | 21 | 2
Imóveis | 025 | [5 empty] | 59 | 3
Carro | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | meus classificados itens está desformatado
Área do Anunciante | [16 empty] | 2 | imagem não está vindo em meus classificados
Meus Anúncios | [16 empty] | 3 | ao criar um classificado de imóvies está permitindo criar sem cover image
Imóvies | 019 | X | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 4 | colocar status em meus classificados
Carro | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 5 | não está fazendo load de cover image
Geral | 019 | X |  |  |  |  | 22 | 2 | [8 empty] | 6 | cover image está mandando para aprovação
Editar | [16 empty] | 7 | aprovação de mais de uma imagem com mudanças.
Imóvies | 005 | [5 empty] | 23 | 3 | [8 empty] | 8
Carro | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 9
Geral | 005 | X |  |  |  |  | 23 | 2 | [8 empty] | 10
Criar | [16 empty] | 11
Imóvies | 006 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 12
Carro | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 13
Geral | 006 | X |  |  |  |  | 24 | 2 | [8 empty] | 14
Mensagens | 024 | X |  |  |  |  | 44 | 1 | [8 empty] | 15
Visitados | [16 empty] | 11
Imóvies | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 12
Carro | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 13
Geral | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 14
Login | [16 empty] | 16
Login/Logout | 020 | X |  |  |  |  | 42 | 2 | [8 empty] | 17
Esqueci Senha | 021 | X |  |  |  |  | 42 | 2 | [8 empty] | 18
Esqueci Usuário | 022 | X |  |  |  |  | 42 | 2 | [8 empty] | 19
Área Usuário | [16 empty] | 20
Favoritos | [7 empty] | 2
Imóvies | 007 | [6 empty] | 3
Carro | [7 empty] | 4
Geral | 007 | X |  |  |  |  | 25 | 2
Anúncios contactados | 008 | [6 empty] | 2
Imóvies | 023 | [6 empty] | 3
Carro | [7 empty] | 4
Geral | 023 | X |  |  |  |  | 26 | 2
Imóveis
Index | 026 | [6 empty] | 3
Procura | 027 | [6 empty] | 3
Procura Avançada | 027 | [6 empty] | 3
Detalhe do Imóvel | 028 | [6 empty] | 3
Avaliações do Imóvel | [7 empty] | 3
Imprimir | 029 | [6 empty] | 3
Alertas | 030 | [6 empty] | 3
Carros
Index
Procura | [7 empty] | 4
Procura Avançada | [7 empty] | 4
Detalhe do Carro | [7 empty] | 4
Avaliações do Carro | [7 empty] | 4
Imprimir | [7 empty] | 4
Alertas | [7 empty] | 4
Geral
Index | 009 | [5 empty] | 27 | 2
Procura | 010 | X |  |  |  |  | 28 | 2
Detalhe | 011 | X |  |  |  |  | 29 | 2
Avaliações | 012 | X |  |  |  |  | 30 | 2
Alertas | 014 | X |  |  |  |  | 32 | 2
Compatilhar Face/G+/Twitter | 015 | X |  |  |  |  | 33 | 2
Denunciar | 016 | X |  |  |  |  | 34 | 2
Admin
Usuários | [7 empty] | 1
Bloquear Usuário | [7 empty] | 4
Aprovações
Imóvies | 017 | X |  |  |  |  | 19 | 3
Carros | [7 empty] | 4
Geral | 017 | X |  |  |  |  | 19 | 2
Denúcias
Imóvies | 016 | [5 empty] | 35 | 3
Carros | [7 empty] | 4
Geral | 016 | [5 empty] | 35 | 2
Emails
Enviar Email |  | X | [5 empty] | 1
Listas de Email |  | X | [5 empty] | 1
Modelos de Email |  | X | [5 empty] | 1
Sistema
Configuração Global |  | X | [5 empty] | 1
Ajuda
Configurações
Categorias
Imóvies | 002 | X | [5 empty] | 3
Carros | [7 empty] | 4
Geral | 002 | X | [5 empty] | 1
Tags
Mobile Android
Procura
Imóveis
Carro
Geral
Cadastramento
Imóveis
Carro
Geral
Geral
Favoritos
Compatilhar Face/G+/Twitter
Cadastramento Usuário
Meus Anúncios
Settings
Local
Termos de Uso
Contato
Sobre
Preparação Servidor | [6 empty] | 43
Note on A3: Criação do projeto BoaOferta com todas as suas estruturas básicas e arquitetura: * Login/Logout (usuário) * Estrutura de menus e permissões * Páginas principais * Páginas base para o design * Controle de sessão * Estrutura de site e admin * Estrutura de servidor de testes
Note on C3: 25/11/2014
Note on A4: Criação dos padrões de interface de todo o projeto BoaOferta.com: * Padrões gráficos * Logo inicial * Aplicação em páginas principais para a aprovação (até 4 páginas principais: cadastro, procura, etc.)
Note on A6: Cadastramento de um usuário normal. Este usuário poderá acessar Favoritos e Mensagens após o seu cadastramento.

## Cronograma SoAtacaRejo
| Entregue | Testes | Help | A Test | Issues | Comentários
Arquitetura e Estrutura | X
Estrutua Geral | X |  |  |  | 1
Estruturar http/https servidor prod | X |  |  |  | 1
Design novo
Cadastramento
Usuário | X |  |  |  | 8
Anunciante
Área do Anunciante
Mensagens
Área Usuário
Favoritos
Anúncios contactados
Loja
Index
Procura
Procura Avançada
Detalhe do Produtos
Carrinho de Compra
Compra
Classificados de Serviço
Index
Criar Classificado
CRUD Classificados
Meus Classificados | X |  |  |  | 5
Novo Classificado | X |  |  |  | 5
Editar Classificado |  |  |  |  | 5 | Falta o controle de modificações
Upload de Imagens | X |  |  |  | 6 | Em andamento
Geolocalização | X |  |  |  | 2
Procura
Feed/Indexing
Procura Avançada
Detalhe do Classificado
Rede Social
Index
Procuras
Contatos
Grupos
Empresas
Mensagens
Agenda
Perfis
Usuário
Contatos
Grupos
Empresas
Grupos
Empresas
Contatos
Admin
Usuários
Editar
Avatar AWS | X |  |  |  | 7
Bloquear tudo
Aprovações
Classificados
Status | X |  |  |  | 4
Permissões | X |  |  |  | 4
Email | X |  |  |  | 4 | Em andamento
Produtos
CRUD
Galeria de Imagens
Emails
Enviar Email | X |  |  |  | 9
Listas de Email | X |  |  |  | 9
Modelos de Email | X |  |  |  | 9
Sistema
Configuração Global
Ajuda
Configurações
Categorias
Classificados | X |  |  |  | 3
Tags | X

## Mudança de Escopo
|  |  |  | 4.0238 | 676
OK | Issue | Descrição | Área | Complexidade | Horas
OK | 305 | Validar o tamanho máximo dos textarea e text input | Recrutador | M | 12 | 12
OK | 304 | Limpar a senha no erro de validação | Recrutador | M | 12 | 12
OK | 306 | Mudar Experiência e Habilidade para Texto Livre | Recrutador | MB | 4 | 4 | Complexidade | Símbolo | Horas
OK | 307 | Mudar Horário de Trabalho para Texto Livre | Recrutador | MB | 4 | 4 | Alta | A | 24
OK | 308 | Tirar Áreas Desejadas | Recrutador | MB | 4 | 4 | Média Alta | MA | 20
OK | 310 | Criar o campo Palavras-chave | Recrutador | MB | 4 | 4 | Média | M | 12
OK | 315 | User 1 to 1 Org | Recrutador | M | 12 | 12 | Média Baixa | MB | 8
OK | 321 | Mais informação PCD | Recrutador/Profissional | A | 24 | 24 | Baixa | B | 4
OK | 309 | Mudança no conceito de valor (salário) | Recrutador | A | 24 | 24
OK | 315 | Empresa própria/outra mudança de conceito | Recrutador | A | 24 | 24
OK | 317 | Mudança de conceito de cargo | Recrutador | A | 24 | 24
OK | 318 | Re-testar processo de cadastramento | Recrutador | MA | 20 | 20
|  | Procura com indicador de relevância | Recrutador | A | 24
OK | 479 | Tirar recém-formado | Profissional | B | 4 |  |  |  |  | Resumo
OK | 479 | Selecionar vários cargos com nível e área | Profissional | M | 12 |  | 2.959% |  |  | Total de Horas | 676
OK | 479 | Adicionar vários campos na Experiência Profissional | Profissional | A | 24 |  |  |  |  | Total Mês/Hora | 4.0238 | meses
OK | 479 | Mudança de tipos de vários campos | Profissional | M | 12 |  |  |  |  | Impacto no Cronograma | 1 | mês
OK | 314 | Implementação de pop-over para ajuda | Global | MB | 8 | 8 |  |  |  | Valor Total | 0
OK | 303 | Validação na hora para alguns campos (onChange e onBlur) | Global | M | 12 | 12
OK | 330 | Re-criar os módulos de menu | Global | M | 12 | 12
OK | 326 | Re-criar estruturas de módulos de acordo com a nova interface | Global | M | 12 | 12
OK | OK | Rever templates de anúncios | Interface | MA | 20 | 20
OK | 325 | Rever estrutura de colunas das páginas | Interface | MA | 20 | 20
OK | 325 | Reverter responsividade e adotar largura fixa | Interface | MB | 8 | 8
OK | 325 | Redesenhar navegação para tabs de ambientes | Interface | M | 12 | 12
OK |  | Reestruturar menu principal para menus de página | Interface | M | 12 | 12
OK |  | Rever estrutura de módulos de anúncios e menus | Interface | M | 12 | 12
OK | 338 | Reposicionar menu nas páginas administrativas de aprovação | Interface | B | 4 | 4
OK |  | Modificações gerais de estilo | Interface | MB | 8 | 8
| 332 | Atualização de Base de Dados | Glboal |  |  | 308
| 333 | Mudança dados do Usuário | Usuário em Geral |  |  | 45.56%
| 335 | Sistema de permissões de objetos de UI | Global
| 341 | Colocar UI no server | Global UI
| Issue | Descrição | Área | Complexidade | Horas
OK | 347 | Mudar a estrutura de cargo para possibilitar vários níveis hierárquicos | Recrutador/Profissional | 12% | 12 | Mudança nova de escopo
OK |  | Mudança do conceito do Classificados | Social | 48% | 48 | Mudança nova de escopo
OK | 418 | Deixar de ser um recrutador - Mudança de e envio de email | Recrutador | 8% | 8 | Mudança nova de escopo
OK | 418 | Deixar de ser um recrutador - No cadastro do usuário ter um novo botão - “Alterar Empresa” | Recrutador | 24% | 24 | Mudança nova de escopo
| 418 | Deixar de ser um recrutador - Qualquer usuário associado a empresa, pode alterar os dados da empresa | Recrutador | 8% | 8 | Mudança nova de escopo
100
|  | Descrição | Área | Implementado | Horas
|  | Mudança para a sugestão de perfil para um cargo específico nos cadastramentos de profissional e de um currículo | Profissional/Ajuda |  | 24
|  | Publicação facebook do emprego.net | Geral |  | 24
|  | Recomendações somente para contatos | Profissional | OK | 12
|  | Possibilidade de bloquear um remetente em mensagens. Funcionará tanto para mensagens como para emails | Geral |  | 32
92
17280

## Resultado Ciclo 1 Teste
| Done | Triaged | Fixed | Total | % | Ignored | Total
Idioma | 2 |  |  | 2 | 3.509% |  | 2
Validação | 5 |  |  | 5 | 8.772% | 1 | 6
Uso | 8 |  |  | 8 | 14.04% | 3 | 11
Padrão | 3 |  |  | 3 | 5.263% |  | 3
Inconsistência | 8 | 1 | 1 | 10 | 17.54% | 4 | 14
Carregamento | 2 |  |  | 2 | 3.509% |  | 2
Navegação | 2 |  |  | 2 | 3.509% |  | 2
Ortografia | 9 |  |  | 9 | 15.79% |  | 9
Erro | 1 | 2 |  | 3 | 5.263% |  | 3
Divergência | 1 |  |  | 1 | 1.754% |  | 1
Usabilidade | 2 |  |  | 2 | 3.509% |  | 2
Comunicação | 1 |  |  | 1 | 1.754% |  | 1
Layout |  |  | 1 | 1 | 1.754% |  | 1
|  |  | Total |  | 49 |  | 8 | 57
Erros por severidade
Alto | 1
Médio | 37
Baixo | 19
Tipos de erros
Cosméticos | 49 | 85.96%
Negócio | 6 | 10.53%
Validação | 2 | 3.509%
Observações Gerais
Vários erros foram repetidos em cada página. Pedimos isto para facilitar regressão. Mas são questões ajustadas de maneira geral.
Parece ser pouco estes testes, mas representa testes na área mais crítica e complexa do sistema emprego.net, devido as lógicas de aprovações que são altamente complexas. Mesmo assim tivemos apenas 6 erros de negócio. Aos quais, 2 destes foram devido a questão de layout errado de email, ao qual tivemos um problema ao fazer upload no servidor e que já estava ajustado antes do início dos testes. Em geral tivemos 6% dos erros, que seriam considerados de negócio e críticos. O que é um quantidade bastantante pequena, em se tratando de uma área tão crítica e complexa do sistema.
Tivemos 86% de defeitos considerados cosméticos. Não são impactantes na lógica do negócio se são facilmente ajustados.
Ajustamos 99% das questões em um dia. Isto demostra que os questões são de natureza simples e não impactantes em relação ao negócio.
Análise dos defeitos com maior percetuais
Inconsistência | Obrigatoriedade (3), CEP (2), Erro encontrato pela HD (1), Nomes de campos (2), Erro de preenchimento de campo (2) --> analisando os tipos de erros, devemos notar que foram erros definidos como de pequeno porte. Os tipos de erros são bem diferentes um do outro e têm características que não serão repetidos em outros testes.
Ortografia | Vários erros de ortografia foram encontrados. Embora sejam de porte pequeno porte, deve-se colocar mais atenção neste ponto nas próximas entregas.
Uso | Erro de mensagem (2), Nomes de Campo (1), Apresentar o Nome do Usuário (1), Razão de bloqueio/rejeição (2) --> deve-se observar que os tipos são diversos.
Validação | Erros que são replicados por todo o projeto de uma única vez e não devem ser mais levantados.
Análise Geral
Deve-se observar que a maioria dos defeitos está na área definida como defeitos cosméticos. Isto implica que deve-se colocar maior atenção no decorrer dos próximos testes nestas questões, que envolvem uma análise mais criteriosa de termos, nomes e ortografia.
Isto define-se neste momento como normal no processo de testes, pois atenção maior foi colocado na lógica de negócio.

## Ciclo 2
•Regressão Final Ciclo 1 | •Mudança de Usuário Recrutador
•IE Ciclo 1 | •Aprovação
•Login/Logout | •Rejeição
•Esqueci minha senha | •Bloqueio
•Esqueci minha senha – Segurança | •Mudança de Usuário Rede Social
•Cadastramento de nova Vaga | •Mudança de Empresa
•Aprovação | •Aprovação
•Rejeição | •Rejeição
•Bloqueio | •Bloqueio

## REsultado Ciclo 2
| Done | Triaged | Fixed | Total | % | Ignored | Total
Idioma |  |  | 1 | 1 | 1.493% |  | 1
Validação |  | 2 | 4 | 6 | 8.955% |  | 6
Uso |  | 2 | 6 | 8 | 11.94% | 7 | 15
Sugestão |  |  |  | 0 | 0% | 2 | 2
Inconsistência |  | 4 | 11 | 15 | 22.39% | 9 | 24
Carregamento |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Navegação |  |  | 3 | 3 | 4.478% |  | 3
Ortografia |  |  | 6 | 6 | 8.955% | 2 | 8
Erro |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Divergência |  |  | 1 | 1 | 1.493% |  | 1
Usabilidade |  |  |  | 0 | 0% | 2 | 2
Segurança |  |  |  | 0 | 0% | 1 | 1
Layout |  | 1 |  | 1 | 1.493% | 3 | 4
|  |  | Total |  | 41 |  | 26 | 67
Erros por severidade
Alto | 2
Médio | 26
Baixo | 13
Tipos de erros
Cosméticos | 59 | 88.06%
Negócio | 6 | 8.955%
Validação | 2 | 2.985%

## REsultado Ciclo 3
| Done | Triaged | Fixed | Total | % | Ignored | Total
Idioma |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Validação | 1 |  |  | 1 | 2.857% | 2 | 3
Uso | 4 |  |  | 4 | 11.43% | 1 | 5
Sugestão |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Inconsistência | 13 |  | 4 | 17 | 48.57% | 5 | 22
Carregamento |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Navegação |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Ortografia | 2 |  | 1 | 3 | 8.571% |  | 3
Erro | 1 |  |  | 1 | 2.857% |  | 1
Divergência |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Usabilidade |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Segurança |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Layout | 1 |  |  | 1 | 2.857% |  | 1
|  |  | Total |  | 27 |  | 8 | 35
Erros por severidade
Alto | 1
Médio | 17
Baixo | 9
Tipos de erros
Cosméticos | 32 | 91.43%
Negócio | 3 | 8.571%
Validação | 2 | 5.714%

## Classificados Spec
Dados confidenciais
Pelo menos um deles
Emaiil | email, confirme email
Comparecer | telefone, confirme telefone, intervalo de data, intervalo de horário e (CEP, Rua, Bairo, Cidade, Pais)
Telefonar | Telefone, confime telefone
Publicar no Indeed
Indeed, trovit brasil, jooble, jobrapido, renego

## bugs
Tirar menus, cadastre-se e banner dos cadastros (só deixar ajuda)
Ao abrir o combo não fica 100% e está ligeiramente invadindo a área do combo | OK
Tem que mandar o email para o responsável pelo RH se não for o mesmo
Palavras-chave, corta o que está escrevendo na tag (todos campos de tag) | OK
Problema com salário no cadrecrutador | OK
Mandar PowerMTA | OK
Ao logar ver se é recrutador ir direto para index rec. sempre dar preferência a rec | OK
Fazer sumir PCD quando não é PDC | OK
At least one com PDC selecionado | OK
Está deixando cadastrar-se como recrutadr mesmo no processo de registro | OK
Colocar Histórico em usuários se for recrutador | OK
Não aceita acentuação na procura dos combos | OK

## testes
FRIEND: 1,
jonasb | user | became |  |  | User | Org | Job |  | GROUP_MEMBER: 4,
abernardo | user |  |  |  | username | name | description |  | JOB_USER: 2,
abpissarra | recruiter | became |  | user |  |  |  |  | ORGANIZATION_USER: 3,
|  |  |  | became recruiter | jonasb | JB | Analista Administrativo JB |  | CURRICULUM_USER: 5,
|  |  |  | recruiter | jaizamaria | JM | Analista BPM JM |  | ORGANIZATION_JOB: 6
|  |  |  | user | lalin
|  |  |  | recruiter | lukaso | Lucas O | Analista Administrativo LO
[8 empty] | User |  | ObjectId("5374dcda20141c12f4000029")
[9 empty] | ORGANIZATION_USER: 3, | 5374f4493b99740ffe000029
[9 empty] | JOB_USER: 2, | 5374f44a3b99740ffe00002a
[8 empty] | Organization |  | ObjectId("5374f4493b99740ffe000029")
[9 empty] | ORGANIZATION_USER: 3, | 5374dcda20141c12f4000029
|  |  | 30000000 | [5 empty] | ORGANIZATION_JOB: 6 | 5374f44a3b99740ffe00002a
|  |  | 28.6102 |  |  |  |  | Jobs |  | ObjectId("5374f44a3b99740ffe00002a")
[9 empty] | JOB_USER: 2, | 5374dcda20141c12f4000029
[9 empty] | ORGANIZATION_JOB: 6 | 5374f4493b99740ffe000029

## Visão Geral
| Total do Projeto |  | 71.25%
Tarefa | Status | % Projeto | % Status Proj | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abril
Estrutura base | 100% | 40% | 40%
Email | 60% | 4% | 2.4%
Profissional | 50% | 10% | 5%
Recrutador | 70% | 15% | 10.5%
Processo de Seleção | 10% | 8% | 0.8%
Rede Social | 60% | 14% | 8.4%
Ajuda | 25% | 5% | 1.25%
Google | 50% | 1% | 0.5%
Geral | 80% | 3% | 2.4%

## Sheet6
Criando Recrutador
| Mudança |  | Resuiltado dos Status
Source | Status | Tipo Bloqueio | Usuário | Empresa | Vaga | Vagas
Usuário | Aprovado |  | Aprovado | Validar | Criado
| Rejeitado |  | Rejeitado | Rejeitado | Rejeitado
| Bloqueado | Tudo | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado
Empresa | Aprovado |  | - | Aprovado | Validar
| Rejeitado |  | - | Rejeitado | Rejeitado
| Bloqueado | Parcial | - | Bloqueado | Bloqueado
| Bloqueado | Tudo | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado
Vaga | Aprovado |  | - | - | Aprovado
| Rejeitado |  | - | - | Rejeitado
| Bloqueado | Parcial | - | Bloqueado | Bloqueado
| Bloqueado | Tudo | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado
Recrutador Criado
| Mudança |  | Resuiltado dos Status
Source | Status | Tipo Bloqueio | Usuário | Empresa | Vaga | Vagas
Usuário | Aprovado |  | Aprovado | - | n/a | -
| Rejeitado |  | Rejeitado | - | n/a | -
| Bloqueado | Tudo | Bloqueado | Bloqueado | n/a | Bloqueado
Empresa | Aprovado |  | - | Aprovado | n/a
| Rejeitado |  | - | Rejeitado | n/a
| Bloqueado | Parcial | - | block | n/a
| Bloqueado | Tudo | Bloqueado | Bloqueado | n/a | Bloqueado
Vaga | Aprovado |  | - | - | Aprovado | n/a
| Rejeitado |  | - | - | Rejeitado | n/a
| Bloqueado | Parcial | - | - | block | n/a
| Bloqueado | Tudo | Bloqueado | Bloqueado | n/a | Bloqueado

## Alteração Recrutador
Sent To Test | Status | Issue | Description | Assigned | Aprovado | Área
| OK | 564 | Colocar RH como primeira opção no select de Área de Atuação em Dados Pessoais | Augusto | OK | Recrutador
| OK |  | Colocar como referência de URL http://www.meusite.com.br (em todos os tabs e páginas) | Jayro | OK | Recrutador
| OK |  | Pesquisa de CEP - quando não encontra CEP, o alerta vem acima, corretamente, mas o spinner não é removido. Se fizer nova busca, teremos dois spinners | Augusto | OK | Recrutador
| OK |  | Trocar Email Principal por Email Corporativo (corrigir ajuda também) | Jayro | - | Recrutador
| OK |  | Trocar Cidade onde nasceu por Cidade onde você nasceu | Jayro | OK | Recrutador
| OK |  | Colocar a legenda de que a setinha vermelha são campos obrigatórios | Jayro | OK | Recrutador
| OK |  | Perfil da Vaga - TI, trocar por Tecnologia da Informação; PCD, trocar por Pessoa com Deficiência (PCD) | Jayro | OK | Recrutador
| OK | 570 | Benefícios - Colocar as opções abertas com checkbox | Augusto | OK | Recrutador
| OK |  | Aumentar a altura dos textareas para realçar a diferença com campos pequenos |  | OK | Recrutador
| OK |  | Diminuir a largura de campos para informações pequenas. Padronizar em duas larguras, com a flexibilidade necessárias para as exceções | Jayro | OK | Recrutador
| OK | 565 | Regime de Contratação - Limitar a dois | Augusto |  | Recrutador
| OK |  | Trocar Descrição do Cargo para Título da Vaga e colocar logo abaixo de Cargo | Jayro | OK | Recrutador
| OK | 567 | Vaga de TI - Colocar Tecnologias - Colocar as principais (checkbox?) e permitir que tanto o recrutador quanto candidato adicionem outras | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 567 | Vaga de TI - Colocar Tecnologias - Colocar as principais e permitir que tanto o recrutador coloque outras e um outro campo de texto livre | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 564 | Lista locais - Trocar Estado - Cidade por Cidade - Estado (ex.: Ubatuba - SP) | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 564 | Lista locais - Testar com usuários mais simples para preencher Rio de Janeiro e São Paulo – Deixar com padrão Rio de Janeiro | Augusto | OK | Recrutador
| OK |  | Campo Pergunta de Pré-Qualificação - Redimensionar o campo para que o usuário possa digitar uma pergunta adequadamente | Jayro | OK | Recrutador
| OK |  | Filtros por idade, campos estão desalinhados | Jayro | OK | Recrutador
| OK | 566 | Implementar filtro por CEP | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 568 | Minimo de idade é 14 anos | Augusto | OK | Geral
| OK | 529 | Remove de Perguntas não está funcionando | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 579 | Colocar centavos nos valores de salário | Augusto | OK | Geral
| OK | 580 | Trocar "Confirmação" por "Digite novamente sua senha, email, email corporativo, etc." | Augusto |  | Geral | Falta replicar para outras páginas o Cidade onde nasceu
| OK | 581 | Lista de benefícios - Reduzir títulos para uma linha. | Augusto |  | Recrutador | vagasdet tirar duas linhas, apoio -->, tirar
| OK | 582 | Filtro de pergunta Sim/Não - Recolocar ajuda ou mudar título para "Filtrar respostas 'SIM'" | Augusto | OK | Recrutador |  | 53
| OK | 583 | Colocar filtro de cidade acima do filtro de CEP | Augusto | OK | Recrutador | Somente candidatos próximos ao CEP --> Somente candidatos residentes próximo ao CEP do local da vaga | 10.6
| OK | 584 | Tirar o histórico para visualização do usuário/dados da empresa/vagas | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 585 | Nova vaga mudar para Criar nova vaga e colocar para cima . Todos os Novos, mudar para Criar. | Augusto |  | Geral | Procurar para Busca de Classificados, Criar Novo --> Criar Novo Classificado (aumentar janela do menu)
| OK | 585 | Dexiar para deixar me mensagem para Deixar de ser recrutador | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 585 | Será direcionado para a página – ou à página. | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 585 | Alterar Empresa para Trocar empresa. | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 585 | Retirar razoes de rejeição e bloqueio | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 585 | Em usuário - Configuração para privacidade | Augusto | OK | Rede Social
| OK | 585 | Novo currículo para Criar novo currículo e passar para cima. | Augusto | OK | Profissional
| OK | 585 | Classificados para Classificados de emprego. | Augusto |  | Rede Social | AS vai definir
| OK | 586 | Colocar apenas 1 currículo por perfil. | Augusto |  | Profissional
| OK | 587 | Amarrar Empresa Contratante com opção de Empresa de RH | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 595 | Ao invés de Vaga esperando validação --> vaga aguardando | Augusto |  | Geral
| OK | 596 | Mudar de Salvar Como para Copiar Vaga/Currículo | Augusto |  | Recrutador/Profissional
| OK | 597 | Mudar TI para Tecnologia da Informação e PCD para Pessoa com Deficiência | Augusto |  | Profissional
| OK | 615 | Ao clicar na confidencialidade --> colocar a ajuda | Augusto | OK | Profissional
| OK | 598 | Mudar qtde de char de Resumo para 750 | Augusto |  | Profissional
| OK | 604 | Salário mensal a partir de --> Pretensão Salarial | Augusto |  | Profissional
| OK | 599 | Local de Trabalho --> Cidade onde deseja trabalhar e em Vaga para Cidade do Trabalho | Augusto |  | Profissional
| OK | 600 | Cidade --> Cidade/Estado cadprof nas listas | Augusto |  | Recrutador/Profissional
| OK | 601 | Atribuições e Realizações --> maxlength 1000 | Augusto |  | Profissional
NO | OK |  | Colocar com largura da página --> Atribuições e Realizações | Jayro | OK | Profissional
NO | OK |  | Alinhar os campos de Experiências Profissionais e re-arranjar de acordo com a nova estrutura | Jayro | OK | Profissional
NO | OK | 625 | Cargo traz nível e área em Experiências Profissionais | Augusto | OK | Profissional
| OK | 620 | Grau de Formação --> obrigatório e permitir excluir e mudar Ano Cursando para Período em Formação | Augusto | OK | Profissional
| OK | 620 | Ano Cursando --> Período | Augusto | OK | Profissional
NO | OK | 555 | Adicionar Curso em Estagiário com uma lista de curso (havendo possibilidade colocar um outro curso) - abaixo de área de formação (colcoar só o curso) | Augusto |  | Profissional | Fazer ajuste
| OK | 602 | Nome da Instituição --> possibilitar limpar o campo e como placeholder no combo, colocar Digite nome ou 3 caracteres |  |  | Profissional
NO | OK | 622 | Cargos Desejados não aparece em estagiário | Augusto | OK | Profissional
| OK | 619 | Estagiário mudar salário para Bolsa | Augusto | OK | Profissional
NO |  | 634 | Curso --> Cursos (mesma lista do currículo) | Augusto | OK | Recrutador
| OK | 620 | Ano para Período | Augusto | OK | Recrutador
NO | OK | 555 | Colocar Período no Currículo de Estagiário | Augusto | OK | Profissional
| OK | 616 | Informações Adicionais sobre Cargos Desejados --> Informações Gerais - perfil estagiário | Augusto | OK | Profissional
| OK | 605 | Exibir Salário --> desabilitar e deixar padrão Sim independente de perfil |  |  | Profissional
| OK | 606 | Último Salário em Experiência Profissional tem que Exigir |  |  | Profissional | Nunca mostrar no currículo aberto, mas mostrar para um recrutador logado
| OK | 615 | Na Ajuda de confidencilade adicionar em Aberto, que salários não serão mostrados | Augusto |  | Profissional | Os salários informados e a sua pretensão salarial não serão exibidos na área aberta do emprego.net.
| OK | 621 | Cidade onde deseja trabalhar --> para Cidade do estágio - só para estagiário | Augusto | OK | Profissional
| OK | 603 | Tecnologias --> Tecnologias e Habilidades de TI(correponder na vaga) - perfil TI e Outros conhecimentos de informática --> Outros conhecimentos de TI (correponder na vaga) --> perfil TI |  |  | Profissional
NO | OK | 633 | Filtrar Cargos Desejados somente operacionais no perfil Operacional | Augusto |  | Profissional
NO | OK | 633 | Cargos Desejados qdo selecionado Operacional, tirar cardos desejados que não tenham Nível Hierárquico Operacional | Augusto |  | Profissional | Área e Nível ter que ser operacional
NO | OK | 617 | Atribuições e Realizações não é obrigatório - perfil Operacional | Augusto | OK | Profissional
NO | OK | 618 | Evolução na Empresa não existe para perfil operacional | Augusto | OK | Profissional
NO | OK | 633 | Ano Cursando (Período) Colocar Incompleto | Augusto |  | Profissional | Ajustar
NO | OK | 635 | Tudo informática, TI para perfil TI | Augusto |  | Profissional
NO | OK | 635 | Informática | Augusto |  | Recrutador
|  |  | Nas páginas de item, colocar o anúncio a esquerda --> O banner de 300x250 colocar como 300x600 |  |  | Geral
| OK |  | Usar carrinho para Favoritos (Cesta de Vagas e Cesta de Currículos) |  |  | Geral
| OK |  | Rede Social no index, colocar caixa de texto para procura e local, vai para a página de procura com o search inicial | Jayro |  | Classificados
| OK |  | Default Local Rio de Janeiro - RJ |  |  | Classificados
| OK |  | Colocar o Leia Mais, mais próximo do final do texto | Jayro |  | Classificados
|  |  | Mais usados no RioVagas - Lista o Augusto vai prover |  |  | Classificados
|  |  | Veja mais, usar umas tags específicas, providas pelo Augusto |  |  | Classificados
| OK | 281 | Na procura em Veja mais (tags), limitar a no máximo 8 tags para aparecer |  |  | Classificados
| OK | 281 | Deixar TXT puro na vaga |  |  | Classificados
| OK |  | Colocar um anúncio abaixo dos itens de refino (ver viabilidade) 200x200 e 250x250 | Jayro |  | Classificados
| OK |  | No classificado, colocar Elapsed |  |  | Classificados
| OK |  | Colocar Refinamneto na seguinte ordem: colcoar cargo depois do nível |  |  | Procura de Vagas
| OK |  | Nos refinamentos, ver uma formatação melhor e diminuir o cinza | Jayro |  | Geral
| OK |  | Reavaliar a cesta de vagas | Jayro |  | Vagas
| OK |  | Em vagas, tirar candidatar-se como logged. Deixar só em vaga |  |  | Vagas
|  |  | Compartilhar Facebook no facebook do usuário |  |  | Vagas
|  |  | Compartilhar Facebook no facebook do emprego.net |  |  | Vagas
|  | 688 | Inverter na barra de procura, colocando país por último |  |  | Vaga/Classficados/Curriculos
|  | 688 | Combo de País mostrar apenas os paises que tiverem cadastrados, se tiver só brasil, não mostrar |  |  | Vaga/Classficados/Curriculos
|  | 688 | Filtrar somente as cidades que têm vagas |  |  | Vaga/Classficados/Curriculos
| OK | 687 | Exigir local da vaga |  |  | Vaga
|  |  | Revisar o contraste das abas de perfil (letras) |  |  | Vaga
| OK |  | Pergutas para Perguntas |  |  | Vaga
| OK |  | Perguntas antes de Carta de Apresentação e Currículo |  |  | Vaga
| OK |  | Somente visualizar |  |  | Vaga
|  |  | Mudar avaliação para a última posição |  |  | Seleção
|  |  | Colocar o nome do candidato nas nos popups |  |  | Seleção
|  | OK | Um recrutador pode enviar uma mensgaem para qualquer profissional
|  | OK | Profissional pode enviar mensagem para um contato aprovado e um recrutador que tenha enviado uma mensagem mas somente na área de mensagens para o recrutador
Possibilidade de bloquear um de recrutador from
nas páginas de feed colocar dois banners de 160x600 na lateral esquerda com espaçamento entre eles
|  |  | Possibilidade de bloquear um de recrutador from |  |  |  | Mudança de escopo
Mudar os menus para engrenagem
Restringir o + devido ao mais +emprego.net
Revisar Nomes de páginas e títulos para ficar de acordo com menus
Tirar as formiguinhas
No processo de seleção tirar engrenagem e colocar balãozinho (comentário)
Tentar achatar mais o currículo
Host: ec2-54-210-61-85.compute-1.amazonaws.com User: root Pass: Empr&go.NET
54.84.89.115 --> IP externo - sendo usado no momento para api e ui
54.208.29.202 --> IP externo
Login: root
Senha: Empr&go.NET
172.31.40.233 --> IP interno

## Sheet1
Grau de Formação | Nome da Instituição | Curso | Nome do Curso | Início | Período | Turno do Curso
Doutorado | X | X | X | X | X | X
Mestrado | X | X | X | X | X | X
Especialização / MBA | X | X | X | X | X | X
Ensino Superior - Graduação Plena | X | X | X | X | X | X
Ensino Superior - Graduação Tecnológica | X | X | X | X | X | X
Ensino Médio (Técnico/Profissional) | X | X | X | X | X | X
Ensino Médio (Formação Geral) | X
Ensino Fundamental (Jovens e Adultos) | X
Ensino Fundamental (Tradicional) | X
[7 empty] | 1 | 1o. período | { tag: "1o. período", order: 1 },
[7 empty] | 2 | 2o. período | { tag: "2o. período", order: 2 },
[7 empty] | 3 | 3o. período | { tag: "3o. período", order: 3 },
[7 empty] | 4 | 4o. período | { tag: "4o. período", order: 4 },
[7 empty] | 5 | 5o. período | { tag: "5o. período", order: 5 },
[7 empty] | 6 | 6o. período | { tag: "6o. período", order: 6 },
[7 empty] | 7 | 7o. período | { tag: "7o. período", order: 7 },
[7 empty] | 8 | 8o. período | { tag: "8o. período", order: 8 },
[7 empty] | 9 | 9o. período | { tag: "9o. período", order: 9 },
[7 empty] | 10 | 10o. período | { tag: "10o. período", order: 10 },
[7 empty] | 11 | 11o. período | { tag: "11o. período", order: 11 },
[7 empty] | 12 | 12o. período | { tag: "12o. período", order: 12 },
[7 empty] | 13 | Incompleto | { tag: "Incompleto", order: 13 }

## Sheet3
[8 empty] | username | -username |  | -username | -password | -block | -email | -sendEmail | -emailVerified | -emailVerToken | -extraEmails | -idcard | -phone | -phone2 | -phone3 | -birthCity | -street | -complement | -number | -status | -workflow | -userAccept | -config | -maritalStatus | -skipValidation | -blockReason | -rejectReason | -currentlyWorking | -hasHandycap | -favoriteJobs
[8 empty] | password | -password
[8 empty] | block | -block
| Job | [6 empty] | email | -email
| Currículo | [6 empty] | sendEmail | -sendEmail
| Carta de Apresentação | [6 empty] | emailVerified | -emailVerified
| Candidato | [6 empty] | emailVerToken | -emailVerToken
| User | [6 empty] | extraEmails | -extraEmails
[8 empty] | idcard | -idcard
|  |  | candidateId | 53d9bdacb8938e73a5000029 |  |  |  | phone | -phone
Job | Candidato |  | userId | 539877ce192942c86a000039 |  | Job |  | phone2 | -phone2 |  | name: { type: String, index: true, required: true, fulltext: true },
| Candidato | [6 empty] | phone3 | -phone3 | username | username: { type: String, index: true, unique: true, required: true },
| Candidato | [6 empty] | birthCity | -birthCity | password | password: { type: String, required: true },
| Candidato | [6 empty] | street | -street |  | role: { type: [Number], required: true, default: [userRoles.USER] },
[6 empty] | JOBCANDIATE_USER |  | complement | -complement | block | block: { type: Boolean, required: true, default: false },
[6 empty] | User | Job | number | -number | email | email: { type: String, index: true, unique: true, required: true, fulltext: true },
[8 empty] | status | -status | sendEmail | sendEmail: { type: Boolean, default: false },
[6 empty] | CANDIDATE_JOB |  | workflow | -workflow | emailVerified | emailVerified: { type: Boolean, default: false },
[6 empty] | Job | Candidate | userAccept | -userAccept | emailVerToken | emailVerToken: String,
[8 empty] | config | -config |  | registerDate: { type: Date, required: true, default: Date.now },
[8 empty] | maritalStatus | -maritalStatus |  | activationDate: Date,
[8 empty] | skipValidation | -skipValidation |  | lastVisitDate: Date,
[8 empty] | blockReason | -blockReason | extraEmails | extraEmails: { type: Array },
[8 empty] | rejectReason | -rejectReason |  | dob: { type: Date, required: true, index: true },
[8 empty] | currentlyWorking | -currentlyWorking | idcard | idcard: { type: String, required: true, index: true, unique: true, fulltext: true },
[5 empty] | 9 |  |  | hasHandycap | -hasHandycap | phone | phone: { type: String, fulltext: true },
|  |  | JOB_USER |  | JOBCANDIATE_USER |  |  | favoriteJobs | -favoriteJobs | phone2 | phone2: { type: String, fulltext: true },
|  | uses | Jobs |  | users |  |  |  |  | phone3 | phone3: { type: String, fulltext: true },
|  | param | userId |  | jobId | 5384f2fbab49292b2c000039 |  |  |  | birthCity | birthCity: { type: String, required: true, index: true },
|  | node | jobId |  | userId | 539877ce192942c86a000039 |  |  |  |  | gender: { type: Number, required: true },
|  | domain | users |  | jobs | [5 empty] | occupation: { type: String, index: true, fulltext: true },
[10 empty] | street | street: { type: String, fulltext: true },
[10 empty] | complement | complement: { type: String, fulltext: true },
[5 empty] | 8 |  |  |  |  | number | number: { type: String },
[5 empty] | CANDIDATE_JOB | [5 empty] | district: { type: String },
[5 empty] | jobcandidate | [5 empty] | agrregateCity: { type: String, index: true, aggregate: true },
[5 empty] | jobId | 5384f2fbab49292b2c000039 |  |  |  |  | agrregateState: { type: String, index: true, aggregate: true },
[5 empty] | candidateId | 53d9bdacb8938e73a5000029 |  |  |  |  | city: { type: String, required: true, index: true, fulltext: true },
[5 empty] | jobs | [5 empty] | country: { type: String, required: true, index: true, default: "Brasil", fulltext: true, aggregate: true },
zipcode: { type: String, index: true, fulltext: true },
[10 empty] | status | status: { type: Number, required: true, index: true, default: userStatus.CREATED },
[10 empty] | workflow | workflow: { type: Number, required: true, index: true, default: userWorkflow.NONE },
[10 empty] | userAccept | userAccept: { type: Boolean, default: false },
[10 empty] | config | config: {},
[10 empty] | maritalStatus | maritalStatus: { type: Number, index: true },
[10 empty] | skipValidation | skipValidation: { type: Boolean, required: true, default: false },
[10 empty] | blockReason | blockReason: { type: String },
[10 empty] | rejectReason | rejectReason: { type: String },
site: { type: String, fulltext: true },
facebook: { type: String, fulltext: true },
[10 empty] | currentlyWorking | currentlyWorking: { type: Boolean, index: true, default: false },
[10 empty] | hasHandycap | hasHandycap: { type: Boolean, index: true, default: false },
companyDepartment: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
[10 empty] | favoriteJobs | favoriteJobs: { type: Array }

## Procura
| Vaga |  |  | Currículo
param | Perfil | profile | --> | Perfil |  | profile
payload | Cargo | occupation | --> | Cargo em Experiências | AND | professionalExperience.occupation | Geral
payload | Palavras-chave | keyWords | --> | Atribuição e Realizações em Experiências | AND | professionalExperience.responsibilities | Geral
|  |  |  | Conhecimentos de informática | OR | additionalTecnologies | Geral
|  |  |  | Experiências e Formação Adicional | OR | qualifications | Geral
|  |  |  | Cursos e Certificações | OR | abilities | Geral
payload | Idiomas | languages | --> | Idiomas | AND | languages | Geral
payload | Salário | salaryRange | --> | Salário | AND | salaryRange | Geral
| Recomendações |  | --> |  | AND |  | Geral
payload | Tecnologias | tecnologies | --> | Tecnologias | AND | tecnologies | IT
payload | Deficiências | handicapTypes | --> | Deficiências | AND | handicapTypes | PCD
payload | Nível Hierárquico | hierarchy | --> | NH em Experiências | AND | professionalExperience.hierarchy | Todos menos Operacional
payload | Filtrar por Local | filterByWorkplace
Depois da Procura
Filtros
filterGender
filterGenderType
|  | filterAge | [5 empty] | 5345f40af104f563c1000040
|  | filterAgeFrom | [5 empty] | 2
filterAgeTo
filterByCEP
|  | filterCEP | [5 empty] | jobId | 5384f2fbab49292b2c000039
| Por Local da vaga | workPlaces | [5 empty] | userId | 539877ce192942c86a000039
Ordenar por Relevância
|  |  |  | jobProfiles |  | curriculumProfiles
|  |  |  | PROFESSIONAL: 0, |  | PROFESSIONAL: 1,
|  |  |  | INTERN: 1, |  | INTERN: 2,
|  |  |  | OPERATIONAL: 2, |  | HANDICAP: 3,
|  |  |  | IT: 3, |  | OPERATIONAL: 4, |  | jobId | 53d1496599a4a8431e00016d
|  |  |  | HANDICAP: 4 |  | IT: 5 |  | jobcandidateId | 53dc62cddc97340000000070
Estagiário
Morar na mesma cidade que a vaga é imprescindível.
Os estudantes que estão no período mínimo solicitado pelo recrutador tenham preferência em relação aos dos períodos mais adiantados
Pretensão de bolsa-auxílio. Candidatos com uma pretensão menor ou igual a da vaga devem ter prioridade, do menor para o maior.
Experiências anteriores, Se sim, candidatos com uma remuneração anterior menor ou igual na última experiência devem ter prioridade sobre os demais
Candidatos com alguma experiência anterior
palavras-chave
idiomas
1 | Perfil (somente currículos cadastrados como estagiário); dentre esses:
2 | Moradores da mesma cidade da vaga; (fator de exclusão)
3 | Moradores da mesma cidade da vaga, preferencialmente próximo do local de trabalho (busca por CEP); (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão);
4 | Somente estudantes matriculados nos cursos solicitados no cadastro da vaga (fator de exclusão);
5 | Somente cursando a partir do período solicitado pelo recrutador, do menor (limite mínimo) para o maior; (critério de exclusão- abaixo - e de ranking - do menor para o maior)
6 | Com pretensão de bolsa-auxílio menor ou igual a da vaga, do menor para o maior; (critério de exclusão - acima - e de ranking - do menor para o maior)
7 | Que possua experiência anterior em estágio do mesmo curso (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão);
8 | Que possua qualquer outra experiência profissional (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão);
9 | Com remuneração na última experiência profissional menor ou igual a da vaga; (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão);
10 | Com maior número de palavras-chave nos campos:Atribuição e Realizações em Experiências; Conhecimentos de informática; Experiências e Formação Adicional;Cursos e Certificações - do maior número para o menor número (critério de ranking apenas)
11 | Maior número de recomendaçãoes (do maior número para o menor número - critério de ranking apenas)
12 | Da menor idade para a maior idade (estagiários mais velhos não são os preferidos pelas empresas).

## Procura Estágio
| Query | Exclusão | Critério de Ranking | Funil | Curriculum | Job
0 | Status aprovado | X |  |  | status | APPROVED
1 | Perfil (somente currículos cadastrados como estagiário); dentre esses: | X |  |  | profile - number | profile - number
2 | Moradores da mesma cidade da vaga; (fator de exclusão) | X |  |  | workplaces.cityState - [] | users.city - string
|  |  |  | 1 | workplaces.Country - [] | users.Country - string
3 | Moradores da mesma cidade da vaga, preferencialmente próximo do local de trabalho (busca por CEP); (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão); |  | Match CEP 5 +- 5 | 2 |  |  | sameCity | 1 | 0 | 1: is in, 0: not it | DESC
4 | Somente estudantes matriculados nos cursos solicitados no cadastro da vaga (fator de exclusão); | X |  | 3 | schools.course - String | attending - []
5 | Somente cursando a partir do período solicitado pelo recrutador, do menor (limite mínimo) para o maior; (critério de exclusão- abaixo - e de ranking - do menor para o maior) | X |  | 4 | schools.attendingValue - Number | >= attendingValue - Number | attending | get the value of attendingValue |  |  | DESC
6 | Com pretensão de bolsa-auxílio menor ou igual a da vaga, do menor para o maior; (critério de exclusão - acima - e de ranking - do menor para o maior) | X |  | 5 | salaryRange | <= salaryRange | salaryRange | gets the value of salaryRange |  |  | ASC
7 | Que possua experiência anterior em estágio do mesmo curso (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão); |  |  | 6 | schools.course - [] | attending - [] | experience | HD.compare.keywords |  |  | DESC
8 | Que possua qualquer outra experiência profissional (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão); |  |  | 7 | noProfessionalExperience | FALSE | professionalExperience | 1 | 0 | 1: is in, 0: not it | DESC
9 | Com remuneração na última experiência profissional menor ou igual a da vaga; (critério de ranking apenas; não é fator de exclusão); |  |  | 8 | professionalExperience.salary | <= salaryRange | salaryInExperience | 1 | 0 | 1: is in, 0: not it | DESC
10 | Com maior número de palavras-chave nos campos:Atribuição e Realizações em Experiências; Conhecimentos de informática; Experiências e Formação Adicional;Cursos e Certificações - do maior número para o menor número (critério de ranking apenas) |  |  | 9 | professionalExperience.occupationTitle | keyWords - [] | keyWords | HD.compare.keywords |  |  | DESC
professionalExperience.responsibilities
schools.courseTitle
abilities
qualifications
tecnologies
additionalTecnologies
summary
11 | Maior número de recomendaçãoes (do maior número para o menor número - critério de ranking apenas) |  |  | 10 |  |  | recommendationsCount |  |  |  | DESC
12 | Da menor idade para a maior idade (estagiários mais velhos não são os preferidos pelas empresas). |  |  | 11 | users.dob |  | age |  |  |  | ASC
13 | Idiomas |  |  | 12 | languages | languages | languages | 1 | 0 | HD.compare.langs | DESC

## Confidencialidade
| OPEN | PARTIAL
profile: { type: Number, index: true, required: true }, | X | X
desiredOccupations: { type: [{
occupation: { type: String, index: true, required: true, fulltext: true, aggregate: true },
hierarchy: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
hierarchyList: { type: Array },
area: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true }
}], index: true },
salaryRange: { type: Number, index: true, aggregate: true },
salary: { type: Number, index: true, required: true, default: 0 },
showSalary: { type: Boolean, index: true },
confidentiality: { type: Number, index: true, required: true },
whereToWork: { type: Number, index: true, required: true },
workPlaces: { type: [{
country: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
state: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
city: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
cityState: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true }
}], index: true },
noProfessionalExperience: { type: Boolean, index: true },
professionalExperience: { type: [{
order: { type: Number, index: true },
companyName: { type: String, index: true, fulltext: true, required: true }, // Empresa
companyArea: { type: String, index: true, required: true }, // Ramo de Atuação
employeeNumber: { type: Number, index: true, required: true }, // Porte
companyFromType: { type: Number, index: true }, // Nacionalidade
country: { type: String, required: true, index: true, default: "Brasil" }, // País
enter: { type: Date, required: true, index: true }, // Data Mês/Ano de entrada
exit: { type: Date, index: true }, // Data Mês/Ano de saída
occupation: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true, required: true }, // Cargo
occupationTitle: { type: String, index: true, fulltext: true, required: true }, // Título
hierarchy: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Nível Hierárquico
hierarchyList: { type: Array },
area: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Área
responsibilities: { type: String, fulltext: true, required: true }, // Descrição
currentJob: { type: Boolean, required: true, index: true, default: false, required: true },
salary: { type: Number, index: true, default: 999999, fulltext: false, aggregate: true },
position1Hierarchy: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Nível Hierárquico
position1Area: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Área
position1Enter: { type: Date, index: true }, // Posição Data Mês/Ano de entrada
position1Exit: { type: Date, index: true }, // Posição Data Mês/Ano de saída
position2Hierarchy: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Nível Hierárquico
position2Area: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Área
position2Enter: { type: Date, index: true }, // Posição Data Mês/Ano de entrada
position2Exit: { type: Date, index: true }, // Posição Data Mês/Ano de saída
position3Hierarchy: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Nível Hierárquico
position3Area: { type: String, index: true, fulltext: true }, // Posição Área
position3Enter: { type: Date, index: true }, // Posição Data Mês/Ano de entrada
position3Exit: { type: Date, index: true } // Posição Data Mês/Ano de saída
}], index: true },
schools: { type: [{
status: { type: Number, index: true },
schooling: { type: Number, index: true, fulltext: true, aggregate: true, required: true },
institution: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
course: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
courseTitle: { type: String, index: true, fulltext: true },
enter: { type: Date, index: true },
exit: { type: Date, index: true },
yearAttending: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
attendingValue: { type: Number, index: true },
shift: { type: String, index: true }
}], index: true },
languages: { type: [], index: true, fulltext: true, aggregate: true },
abilities: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
qualifications: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
tecnologies: { type: [], index: true, fulltext: true, aggregate: true },
additionalTecnologies: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
summary: { type: String, index: true, fulltext: true, aggregate: true },
handicapTypes: { type: [], index: true, fulltext: true, aggregate: true },
handicapListen: { type: Boolean },
handicapListenType: { type: String },
handicapListenDirection: { type: String },
handicapSpeak: { type: Boolean },
handicapSpeakType: { type: String },
handicapSpeakGrade: { type: String },
handicapPhisical: { type: Boolean },
handicapMental: { type: Boolean },
handicapMentalTypes: { type: [] },
handicapVisual: { type: Boolean },
handicapVisualGrade: { type: String },
handicapVisualDirection: { type: String },
handicapAdicionalInfo: { type: String },
status: { type: Number, required: true, index: true, default: curriculumStatus.CREATED },

## Sheet4
Razão de rejeição no agendamento
Campos mínmos para agendar uma entrevista | AS vai enviar
[12 empty] | Not Logged |  |  | Logged/Procura |  |  | Logged/Recrutador |  |  | Logged/Recrutador/Seleção |  |  | Logged/Recrutador/Profissional Candidatado
[12 empty] | Confidential | Partial | Open | Confidential | Partial | Open | Confidential | Partial | Open | Confidential | Partial | Open | Confidential | Partial | Open
|  |  |  | Nome | idade | bairro | resumo até 100 chars |  | Nome Completo | fullName, firstName |  | X | X | - | X | X | - | n/a | - | - | - | X | - | - | - | -
[9 empty] | Resumo | summary |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Até 30 por localidade |  |  |  |  | Salário | salaryText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Cargos pretendidos | occupationsText |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Tipo de perfil de currículo | profileType |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Closed não entra em procura |  |  |  |  | Idade | age |  | X | X | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Cidade onde profissional mora | userCityState |  | X | X | X | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Última ocupação | lastOccupation |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | X | - | - | - | -
[9 empty] | Lista de formações do profissional | formationText |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Idiomas | languagesText |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Sexo | genderText |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Confidencial |  |  |  |  | Estado Civil | maritalStatusText |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | CEP - do Profissional | zipcodeText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Parcial |  |  |  |  | Endereço | streetText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X | - | - | - | -
|  |  |  | Nome, end, contatos em geral, dados da empresa do emprego atual |  |  |  |  | Número | numberText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X | - | - | - | -
[9 empty] | Complemento | complementText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X | - | - | - | -
|  |  |  | Não logado (tirar dados de contato e pretensão salarial) |  |  |  |  | Bairro | districtText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X | - | - | - | -
[9 empty] | Cidade/Estado | cityText |  | X | X | X | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | País | countryText |  | X | X | X | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | socialNetworkText | [7 empty] | n/a
|  |  |  | pretenão só para recrutador |  |  |  |  | Site | siteText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X | - | - | - | -
[9 empty] | Facebook | facebookText |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X | - | - | - | -
[10 empty] | email, phones |  | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | X |  | - | -
[9 empty] | Cargos Pretendidos | doItems (desiredOccupations) |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Ocupação | occupation | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | área | area | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | hierarquia | hierarchy | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Informações Sobre a Deficiência | - |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Áudio | handicapListen |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Tipo | handicapListenType |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Direção | handicapListenDirection |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Fala | handicapSpeak |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Tipo | handicapSpeakType |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Física | handicapPhisical |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Tipo | handicapPhisicalType |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Mental | handicapMental |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Tipos | handicapMentalTypes |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Visual | handicapVisual |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Grau | handicapVisualGrade |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Direção | handicapVisualDirection |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Informações Adicionais | handicapAdicionalInfo |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | whereToWorkText |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Edge RECOMMENDATION_USER |  |  |  |  | Jaizar Envia Recomendação Para Lukaso |  | Experiência Profissional | exItems (professionalExperience) |  | X |  | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Nome da Emprea | companyName | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
|  | User | Recommendation | [6 empty] | Ramo de Atuação | companyArea | X | X | - | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
| node | rec.id | [7 empty] | Porte | employeeNumber | X | X | - | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
| extra | [8 empty] | Nacionalidade | companyFromType | X | X | - | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
| ownedByModel | [8 empty] | País | country | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
| modelId | [8 empty] | Salário | salary | X | X | X | X | X | - | n/a | X | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Data de entrada | enter | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Data de saída | exit | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Ocupação | occupation | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Área | area | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | hierarquia | hierarchy | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Responsabilidades | responsibilities | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position1Hierarchy | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position1Area | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position1Enter | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position1Exit | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position2Hierarchy | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position2Area | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position2Enter | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position2Exit | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position3Hierarchy | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position3Area | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position3Enter | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | position3Exit | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Formação | fiItems (schools) |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Grau de Formação | schoolingText | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Nome da Instituição | institution | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Curso | course | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Nome do Curso | courseTitle | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Situação (cursando, completo ou incompleto) | statusText | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Início | enter | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Fim | exit | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Período | yearAttending | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | Turno | shift | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | Informação Adicional | Cursos e Certificações | abilities |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Idiomas | languages |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Experiências e Formação Adicional | qualifications |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Tecnologias | tecnologies |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | Conhecimentos de informática | additionalTecnologies |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | Cidade onde deseja trabalhar |  | wpItems (workPlaces) |  | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | País | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | Cidade/Estado | X | - | - | X | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on Q6: Augusto Pissarra: Coloca um mensagem de que o currículo é confidecial.

## Sheet5
No Perfil da Rede Social
Users | Recomendações | Lista, Criar e Excluir Recomendação para um usuário
| Posts | Últimos 20, link para página de Posts (feeds). Poder curtir um post.
| Messages | Link para Enviar mensagem (Inbox)
| Users (Friends) | Lista de Amigos
| User Recommendations | Lista de sugestão de amigos
| Grupos | Lista de grupos
Página de Feed (Posts)
Posts | Comentários | Na mesma página criar, editar e excluir comentários
Pagina de Grupo
Grupos | Users (Group_Members) | Lista dos membros e poder convidar novos membros | user to | --> | MESSAGERECEIVED_USER | Message
| Tópicos | Lista de tópicos, link para criar um novo tópico. Poder curtir um tópico | userFrom | --> | MESSAGESENT_USER | Message
| Mensagens | Link para Enviar mensagem (Inbox)
Página de Tópico
Tópicos | Posts | Criar um novo post
Ver posts por ordem mais recente
Comentar posts
|  | Curtir | Um recrutador pode enviar uma mensgaem para qualquer profissional
Profissional pode enviar mensagem para um contato aprovado e um recrutador que tenha enviado uma mensagem
Página de Posts
Posts | Comentar posts | Ver posts por ordem mais recente | Possibilidade de bloquear um de recrutador from
Página da Página da Empresa
Página da Empresa | Lista de Grupos
Link para Criar Grupos
Lista de Tópicos
Link para Criar Tópicos
Curtir tópicos na lista
| Lista de Posts | Criar, editar e comentar posts
Página de inbox
Mensagens | Lista de Mensagens | Criar, editar, reply, forward mensagens

## V2
Área | Descrição
Agenda | Imprimir a agenda
Agenda | Colocar dias com agenda em negrito no calendário de navegação
Agenda | Integração com Google Agenda e iCal
Servidor | Mudar versão de base de dados para MongoDB 2.6
Servidor | Mudar servidor para última versão do HAPI
Servidor | Mudar servidor para tirar Passaport ao usar última versão do HAPI
Servidor | Mudar para outra biblioteca o streammer para poder usar multiple cores no servidor
Servidor | Implementar CRUD, direct calls e substituir nos códigos já usados
Servidor | Broadcast Organization changes
Servidor | Broadcast User changes
Servidor | Colocar count no CRUD
Servidor | Mudar CRUD para aggregate
Servidor | Mudar CRUD para definir populate
Servidor | Colocar getModelData no CRUD e definir campos q pode pegar
Servidor | Mudar database calls para Lean
Servidor | CRUD - permitir no update trazer valor antigo no retorno
Servidor | Change Components to node_modules
Servidor | Change Domains to be gotten from domain and entity and not direct entity
Servidor | Implementar fila para controlar sockets e outros jobs
Admin | Editor de Objects (Menus, URLs, Objects) e suas permissões
Páginas | Sistema de páginas, parecido com CRM
Site Framework | Create a special general function for HDM.get[global.CUR_PAGE], like HDM.getCurPage() and replace in all code
Segurança | Colocar 3 perguntas de segurança, sendo que pode escolher entre 10 perguntas para as 3 respostas
Usuário | Remover username
Interface | Mudar site para a esquerda e colocar anúncio fixo a direita (Banner retente vertical direito para grandes larguras)
Interface | Colcoar hdTip no Admin
Interface | Colocar ad no lado direito e fazer o site ficar a esquerda (anúcio lateral flutuante a direita)
Interface | Colocar um loading com cara de emprego.net nas páginas, com um pouco de transparência
Help | Melhorar a página de criação de Ajuda
Bulk Email | Dar feedaback via sockets
Empresa | Review de empresas
Email | Implementar Queue para o envio de email
Servidor do Aplicativo | Melhorar o deploy
Recrutador | Colocar a procura de forma retrátil em todas a páginas para a procura de currículos. Menos index que já existe.
Profissional | Colocar a procura de forma retrátil em todas a páginas para a procura de vagas. Menos index que já existe.
Aprovações | Ao aprovar já pegar o próximo da fila
Mensagens | Poder adicionar tags ao enviar mensagem
Interface | Usar mais interface de cards, com lista e cards no resultado das buscas
Admin | Criar um analisador de batches, interface com gráficos e análise de tempo de execução
Servidor | Mudar template engine para Dust
Empresa | Avaliação da empresa (ver LuvMondays) com processo de aprovação no admin
Grupos | Grupos Administrativos
Interface | Pin o menu ao scroll
Interface | Colocar que não tem resultado para Tags que não tem resultado. Hoje aparece vazio.
Estatíticas Recrutador | Procura x tempo
Estatíticas Recrutador | Perfil de candidato x vaga
Estatíticas Recrutador | Candidatos x vaga
Estatíticas Recrutador | Timeline/duração do processo x vaga
Estatíticas Recrutador | Quant. Currículos recebidos/sugeridos x vaga
Estatíticas Recrutador | Resumo estatístico x vaga
Estatíticas Recrutador | Resumo estatístico por email
Módulos | Cargos mais procuraddos
Módulos | Profissionais mais procurados
Rede Social | Seguir Tags
Buscas | Gravar Buscas
Buscas | Sugestão de Vagas Relacionadas (local,cargo, faixa salarial)
Buscas | Sugestão de Currículos Relacionados (local,cargo, faixa salarial)
Buscas | Buscas Relacionadas
Admin | Gerenciador de Banner
Ajdua | Forum na central de ajuda
Ajuda | Pesquisa de feedback do usuário sobre o site
Rede Social | URL para perfil público (ex. embbed no currículo, no LinkedIn, etc.)
Rede Social | Cartão de visita (p download)
Rede Social | Perfil estendido: projetos, publicações
Rede Social | Skills

## Lista Funcinalidades
100 - Interface Geral - Definição
Páginas de Feed
Procura de Vagas
Procura de Classificados
Páginas Iniciais
Site - Recrutador
Site - Profissional
Site - Rede Social
200 - Email
Email Sugestões - Vagas
300 - Usuário Rede Social
Cadastramento
Tornar-se Recrutador
Revisão antes de Cadastrar
Tornar-se Profissional
350 - Usuário Recrutador
Cadastramento
Aprovação do Recrutador
Aprovação de Empresa
Aprovação de Vaga
Retirar da Busca e Encerrar Vaga (Re-publicação de Vaga)
Não permitir buscas para o recrutador
Criar Nova Vaga
Encerrar Vaga
Modificação Vaga
Modificação Empresa
Modificação Empresa - Envio de Email para todos os usuário que estão iigados a empresa
Enviar email, de convite para participar do site, para Responsável por RH, caso seja diferente e não esteja cadastrado no emprego.net
Verificar CNPJ no cadastramento
Revisão antes de Cadastrar
400 - Usuário Profissional
Documento de Funcionalidades
Cadastramento
Sugerir Perfil
Encerrar Currículo
Modificação Profissional
Modificação Currículo
Criação de Carta de Apresentação
Modificação de Carta de Apresentação
CRUD Recomendações
Aprovação Recomendações
Alertas de Vagas por Currículo
Visualização Recomendações - Perfil Rede Social
Visualização Recomendações - Currículo
450 - Fluxo de Seleção
Documento de Funcionalidades
Procura Vagas
Cesta de Vagas
Procura Currículo
Item do currículo
Profissional Seleciona Vaga e Candidata-se
Recrutador coloca candidato em uma vaga
Denúncia Recrutador
Controle do Processo de Seleção por Vaga
Página
Item do currículo
Carta de Apresentação
Segurança
Rating Candidato
Enviar mensagem
Impressão currículo
Enviar por email currículo
Contratação
Adicionar a outra vaga
Processo seletivo
Anotações
Contato
Remover candidato
Filtros laterais
Currículo no Processo de Seleção
Estrutura de permissão com vaga em aprovação
Sugestão de Currículo
Sugestão de Vagas
500 - Rede Social
Páginas (Interface) da Rede Social - Code Complete
Perfil
Conexões
Classificados
Grupos |  |  |  |  | Editar Perfil
Tópicos | 1 | Cadastramento | Cadastramento | Cadastramento | Mensagens
Posts | 2 | Cadastramento com Sucesso | Cadastramento com Sucesso | Sucesso Cadastramento | Agenda
Ingressar | 3 | Editar Perfil Recrutador | Criar Novo Currículo | Criar Classificados | Esqueci Minha Senha
Seguir | 4 | Dados da Empresa | Meus Currículos | Editar Classificado | Recuperar Login e Senha
Agenda |  | Criar Nova Vaga | Editar Currículo | Meus Classificados | Lista de Ícones
Mensagens |  | Minhas Vagas | Criar Carta de Apresentação | Buscar Classificados | Página de Login
Página da Empresa |  | Editar Vaga | Minhas Cartas de Apresentação | Visualizar Classificado | Ajuda
Tópicos |  | Buscar currículos | Visualizar Carta de Apresentação | Perfil Social
Posts |  | Visualizar Currículo | Buscar Vagas | Contatos
Seguir |  | Processo de Seleção | Cesta de Vagas | Buscar Contatos
550 - Share |  | Currículo no Processo de Seleção | Vagas Recomendadas | Gerenciar Recomendações
Facebook (Vaga e Classificado) |  | Página da Empresa | Vagas Candidatadas | Criar Grupo
Facebook do emprego.net |  | Editar Página da Empresa | Candidatar-se a uma Vaga | Meus Grupos
Indeed Feed |  | Tornar-se Profissional | Imprimir Currículos | Editar Grupo
Socket.io |  | Deixar de Ser Recrutador | Tornar-se Recrutador | Buscar Grupos
600 - Anúncio Google |  |  | Editar Carta de Apresentação | Perfil do Grupo
Apresentar o anúncio |  |  |  | Criar Tópico
Visualizar Tópico
Editar Tópico
Perfil da Empresa
Buscar Empresas
Gerenciar Conexões - Empresa

## Sheet2
| current | defaultNoChanges | defaultChanges | can go to
0 | CREATED | VALIDATE | VALIDATE | VALIDATE | APPROVED | VALIDATING_EMAIL
1 | VALIDATING_EMAIL | VALIDATE | VALIDATE
2 | VALIDATE | VALIDATING | VALIDATING
3 | VALIDATING | REJECTED | REJECTED | APPROVED | REJECTED | BLOCKED
4 | APPROVED | APPROVED | VALIDATE | VALIDATE | REJECTED | BLOCKED | UNPUBLISHED | CLOSED
5 | REJECTED | VALIDATE | VALIDATE | VALIDATE | APPROVED | BLOCKED
6 | BLOCKED | BLOCKED | BLOCKED
7 | UNPUBLISHED | UNPUBLISHED | UNPUBLISHED | APPROVED
8 | CLOSED | CLOSED | CLOSED
| current | default |  | can go to
0 | CREATED | APPROVED
2 | VALIDATE | APPROVED
3 | VALIDATING | APPROVED
4 | APPROVED | APPROVED |  | UNPUBLISHED | CLOSED
5 | REJECTED | APPROVED
6 | BLOCKED | BLOCKED
7 | UNPUBLISHED | APPROVED
8 | CLOSED | CLOSED